## Sheet1
활동내용 | 12월 19일 | 12월 22일 | 12월 23일 | 12월 24일 | 12월 25일 | 12월 26일 | 12월 29일 | 12월 30일 | 12월31일 | 1월 1일 | 1월 2일 | 1월 6일
기획 및 설계
주제선정 및 일정관리
완료
프로젝트 목표 | [12 empty] | 고은채
김동준
김재학
프로젝트 구성 | [12 empty] | 김지훈
백승도
개발 도구 선정
데이터 수집
데이터 수집
데이터 전처리 및 통합
데이터 정합성 확보
전력데이터 전처리
기상 데이터 전처리
탐색적 데이터 분석(EDA)
변수 분포 및 기초 통계 분석
변수 선정
모델 생성
머신러닝 (XGBoost, LGBM)
딥러닝
모델 향상
Embedding Layer 사용
Lag Feature 생성
휴일 여부 생성
웹사이트 구현 및 PPT
웹사이트 구현
PPT